## Werkgroep
WERKGROEP
Vereniging:
Datum:
Coördinator(en) en aanspreekpunt:
Naam | Email | Telefoon | Functie/taken | Wie zitten er in de werkgroep?
|  |  | Aansturing werkgroep en bewaakt de voortgang van de organisatie. | Verdeel de taken, maak duidelijke afspraken wie waar verantwoordelijk voor is en wie wat doet en leg deze vast.
Werkgroep leden:
Naam | Email | Telefoon | Functie/taken
Communicatie, verzorgt de communicatie en de PR
Verantwoordelijk voor wedstrijdzaken: inschrijvingen, wedstrijdschema enr het wedstrijdprogramma
Materialen
Overige zaken
Organisatie en Samenwerking
Overlegstructuur: |  |  |  | Hoe vaak plannen we een gezamenlijk overleg?
Wie overlegt met wie?
In welke bijeenkomst worden alle afspraken afgestemd zodat het totaal overzichtelijk blijft?
Doel en doelgroep
Doel: |  |  |  | Omschrijf de doelen zo concreet mogelijk
Doelgroep: |  |  |  | Voor wie is het project bedoeld?
Hoeveel kinderen willen we bereiken?
Waarom zou het project de doelgroep aanspreken?
Resultaat: |  |  |  | Welk resultaat willen we bereiken?
Samenwerkingspartners
Scholen:
Naam | Contactpersoon | Email | Telefoon | · Welke scholen gaan we benaderen?
· Welke organisaties hebben we nodig bij de uitvoering van de plannen
· Met wie gaan we samenwerken? Gemeentelijke combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches?
Studenten? Verenigingen?
Gemeente (afdeling sport):
Naam | Contactpersoon | Email | Telefoon
Verenigingen:
Naam | Contactpersoon | Email | Telefoon
Overige partners:
Naam | Contactpersoon | Email | Telefoon
Actieplan: wie doet wat en wanneer?
Zie tabblad Actieplan
Communicatieplan
Zie tabblad Communicatieplan
Begroting
Zie tabblad Begroting
Eisen: wanneer is het project geslaagd?
Evaluatie

## Samenwerkingspartners
SAMENWERKINGSPARTNERS
Gemeente/ Sportbedrijven/Andere verenigingen
Nr. | Naam | Email | Telefoon | Functie
Deelnemende scholen
Nr. | Naam | Contactpersoon | Email | Telefoon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Overige vrijwilligers vereniging
Nr. | Naam | Email | Telefoon | Functie
1
2
3
4
5
Scheidsrechters
Nr. | Naam | Email | Telefoon | Functie
1
2
3
4
5
Locatie
Nr. | Naam | Contactpersoon | Email | Telefoon
1
2
Overige
Nr. | Naam | Contactpersoon | Email | Telefoon
1
2
3
4
5

## Actielijst
ACTIELIJST
Voorbereiding toernooi, fase 1
Nr. | Datum | Wat | Wie | Wanneer | Opmerkingen:
1 |  | Brainstormen en ideeën verzamelen.
2 |  | Overleg plannen werkgroep.
3 |  | Vastleggen verslagen werkgroep.
4 |  | Bepaal het doel en de doelgroep.
5 |  | Actiepunten opnemen in de actielijst.
6 |  | Budget bepalen.
7 |  | Begroting opstellen.
8 |  | Contact opnemen met de gemeente/sportbedrijf/of andere samenwerkingspartners.
9 |  | Stel de toernooi dag vast met een begin en eindtijd.
10 |  | Vraag hiervoor indien nodig een vergunning aan.
11 |  | Reserveer de accommodatie.
12 |  | Bepaal de speelwijze.
13 |  | Bereken hoeveel teams tijdens dit toernooi kunnen deelnemen.
14 |  | Zorg voor een omroep/geluidsinstallatie.
15 |  | Maak afspraken met kantinebeheerder.
16 |  | Stel voor een buitentoernooi een slecht weer procedure vast.
17 |  | Kondig het toernooi ruim van te voren aan.
18 |  | Welke scholen benaderen we? Adressen van scholen opzoeken of controleren.
19 |  | Welke leeftijdscatgorie/groep(en?
20 |  | Maak een uitnodiging en een inschrijfformulier, verstuur deze naar de scholen met hierin de deadline van aanmelding.
21 |  | Maak een opzetje van het programmaboekje en het wedstrijdreglement.
22 |  | Bestel de benodigde prijzen.
23 |  | Zorg voor een presentje/goodie bag, zodat alle kinderen met een prijsje naar huis gaan. Hierin kun je promotiematerialen en de uitnodiging voor de vervolgactiviteit kwijt.
24 |  | Wie verzorgt de prijsuitreiking? Prijsuitreiker/ster benaderen.
25 |  | Het regelen en het inventariseren van de benodigde materialen bv. ballen, scorekaarten, fluitjes, hesjes, aankleding hal ed.
26 |  | Maak een taakverdeling voor de overige vrijwilligers.
27 |  | Werf vrijwilligers voor ontvangst van de scholen, wedstrijdleiding, tijdwaarnemers, wedstrijdtafel, scheidsrechters, omroepinstallatie, zaalleiding, EHBO'er, fotograaf, kantinediensten, verzorging attenties, consumptiebonnen.
28 |  | Werf (jeugd)scheidsrechters (houd dit ruim aan zodat je niet in de problemen komt als een scheidsrechter zich afmeld). Maak hierbij eventueel gebruik van de Scheidsrechters Contactpersoon van jullie vereniging.
29 |  | Vraag eventueel EHBO aan. Zorg in ieder geval voor een EHBO-koffer en iemand met een EHBO-diploma.
30 |  | Zorg voor promotie van het toernooi b.v. affiches, flyers, nieuwbrief, social media.
31 |  | Vraag subsidies aan en ga op zoek naar sponsoren.
32 |  | Stuur een reminder van de uitnodiging, met hierin de sluitingsdatum van inschrijving.
Voorbereiding toernooi, fase 2
Nr. | Datum | Wat | Wie | Wanneer | Opmerkingen:
33 |  | Stuur de deelnemende scholen na inschrijving een bevestiging met meer informatie over het toernooi.
34 |  | Maak een overzicht en adreslijst van de inschrijvingen.
36 |  | Maak de poule-indeling, het wedstrijdprogramma en het wedstrijdreglement.
37 |  | Deel de (jeugd)scheidsrechters in.
38 |  | Controleer het programma.
39 |  | Maak en verstuur het programmaboekje naar de scholen.
40 |  | Plaats wedstrijdleiding bepalen.
41 |  | Maak uitslagen en scorebladen.
42 |  | Vul de scorekaartjes in.
43 |  | Maak een kleedkamerindeling.
44 |  | Haal de prijzen en de presentjes/goodie bag voor de kinderen op.
45 |  | Regel een bedankje voor de vrijwilligers.
46 |  | Opstellen en versturen van persbericht.
47 |  | Omroep/geluidsinstallatie regelen/controleren.
48 |  | Consumptiebonnen ophalen.
49 |  | Maak een dagdraaiboek van de toernooidag
50 |  | Gastenlijst samenstellen
51 |  | Wie bereidt de evaluatie voor?
52 |  | Evaluatie formulier maken.
53 |  | Plan alvast de evaluatie datum en verstuur de eventuele uitnodiging.
54 |  | Neem contact op met de beheerder van de locatie en bespreek de organisatie van het toernooi en hoe om te gaan met calamiteiten.
Datum Schoolhandbal toernooi
Toernooidag, fase 3
Nr. | Datum | Wat | Wie | Tijd | Opmerkingen:
1 |  | Vroegtijdig verzamelen.
2 |  | Ontvangt vrijwilligers en EHBO'er.
3 |  | Taakverdeling toernooidag doornemen, denk hierbij ook aan het opruimen.
4 |  | Vrijwilligers instrueren.
5 |  | Uitdelen consumptiebonnen.
6 |  | EHBO-post gereedmaken.
7 |  | Ontvangst tafel inrichten (centrale ligging) voor ontvangst scholen, ouders, pers, gasten ed.
8 |  | Velden opbouwen, nummeren en in gereedheid brengen.
9 |  | Wedstrijdtafel(s) in orde maken.
10 |  | Aankleding hal/veld ophangen.
11 |  | Accommodatie wedstrijdleiding in gereedheid brengen (rustig, centraal en overzichtelijk).
12 |  | Geluidsinstallatie installeren en testen.
8 |  | Kleedkamers openen en kleedkamerindeling ophangen.
8 |  | Toernooiprogramma en scorebladen ophangen.
9 |  | Materiaal wedstrijdleiders verzorgen.
10 |  | Prijzen klaarzetten.
11 |  | Kantine(dienst) controleren.
12 |  | Zorg voor een goede ontvangst van de deelnemende scholen, kinderen, ouders/supporters, sponsoren en anderen.
13 |  | Eventueel uitdelen (hard-copy) programmaboekje aan coaches/begeleiders van de teams.
14 |  | Opening van het toernooi
15 |  | Omroepen van de wedstrijden
16 |  | Uitslagen en standen publiceren
17 |  | Maak gedurende dag foto’s deel deze op social media, denk hierbij aan de AVG.
18 |  | Prijsuitreiking (vergeet in dit verband niet te vermelden als deze beschikbaar zijn gesteld door b.v. een sponsor/gemeente).
19 |  | Uitdelen presentje/goodie bag aan alle kinderen met hierin een uitnodiging voor een vervolgactiviteit op de club.
20 |  | Sluiting toernooi.
21 |  | Winnaars groep 8 (eventueel aangevuld met kinderen uit groep 7) opgeven voor de Regiofinale Schoolhandbal.
22 |  | Opruimen materialen, velden, kleedkamers ed.
23 |  | Uitslagen publiceren.
24 |  | Evaluatie vrijwillgers en scholen.
25 |  | Schrijf na afloop een bericht/foto's over het toernooi en deel deze met de scholen en andere samenwerkingspartners en op social media, de website of in de lokale krant. Breng hierbij ook de vervolgactiviteit onder de aandacht.
Na afloop van het toernooi, nazorg fase 4
Nr. | Datum | Wat | Wie | Wanneer | Opmerkingen:
22 |  | Bedanken vrijwilligers en samenwerkingspartners en/of bedankbrief versturen.
23 |  | Afhandelen declaratieformulieren.
24 |  | Terugbrengen van de materialen.
25 |  | Ontvangen uitslagen en finalisten per toernooi.
26 |  | Opstellen en doorsturen overzicht totaal aantal deelnemers.
27 |  | Vervolgactiviteit binnen de club.

## Communicatieplan
COMMUNICATIEPLAN
Stap 5. Maak een communicatie plan.
Wat staat er in het communicatieplan?
Nr.: elk actiepunt krijgt een nummer
Datum: noteer hier de datum van het huidig overleg.
Doel: wat willen we bereiken?
Doelgroep: op wie richten we ons met de communicatie?
Wat: wat willen we vertellen of overbrengen?
Hoe: hoe is onze aanpak en bereiken we ons doel?
Middelen: welke communicatiemiddelen zetten we in?
Wie: Wie is verantwoordelijk?
Wanneer: datum/tijd wanneer de actie moet zijn uitgevoerd.
Kosten: wat kost het?
Voorbeelden van communicatiemiddelen.
Nieuwsbrief
Uitnodiging/inschrijfformulier
Posters/flyers (op papier en/of digitaal)
Folders
Persbericht
Foto's
Informatie
Certificaat
Stickers
Video's en film
Post op sociale media (Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn etc.)
Presentatie
Nr. | Datum | Doel | Doelgroep | Wat | Hoe | Middel | Wie | Wanneer | Kosten
1 |  |  |  | E-mail adres voor het toernooi aanmaken.
2 |  |  |  | Toernooipagina vereniging aanmaken.
3 |  |  |  | Schoolhandbal aankondiging/nieuwsbrief voor de vereniging, sponsoren, gemeente en lokale pers. Deel dit op alle social media kanalen.
4 |  |  |  | Inschrijfformulier maken
5 |  |  |  | Een uitnodiging voor het Schoolhandbaltoernooi maken met hierin de datum, begin en eindtijd, locatie, organiserende vereniging, eventuele kosten.
6 |  |  |  | Een bevestigingsmail maken met meer informatie over het toernooi.
7 |  |  |  | Reminder uitnodiging maken
8 |  |  |  | Programmaboekje maken.
9 |  |  |  | Houd de scholen op de hoogte van de voortgang, zo voorkom je afzeggingen op het laatste moment.
10 |  |  |  | Uitnodiging/ flyer maken voor de vervolg activiteit
11 |  |  |  | Post maken social media
12 |  |  |  | Maak gedurende dag foto’s deel deze op social media, denk hierbij aan de AVG.
13 |  |  |  | Schrijf na afloop een bericht over het toernooi en deel deze op social media, de website of in de lokale krant.
14
15
16

## Begroting
BEGROTING
Stap 6: Maak de begroting
Wie maakt de begroting?
Wat is het budget?
Wie beheert het geld? Wie is gemachtigd om geld uit te geven?
Hoeveel kosten de uitgaven van het toernooi?
Zijn er mogelijkheden voor subsidies? Wie vraagt de subsidies aan?
Zijn er andere mogelijkheden om inkomsten te krijgen? Denk aan sponsoring.
Hoe wordt omgegaan met budgetoverschrijdingen?
Gewijzigd op:
Uitgaven
Kosten | Begroot | Werkelijke kosten
Kosten accommodatie | 0 | 0
Catering/consumpties | 0 | 0
Vergunningen | 0 | 0
Communicatie | 0 | 0
Promotiemateriaal | 0 | 0
Materialen | 0 | 0
Prijzen | 0 | 0
Presentje kinderen/goodie bags | 0 | 0
Onkosten vrijwilligers | 0 | 0
EHBO-er | 0 | 0
Onvoorzien | 0 | 0
? | 0 | 0
? | 0 | 0
Totaal | 0 | 0
Inkomsten | Begroot | Werkelijke inkomsten
Subsidie Gemeente | 0 | 0
Subsidie NHV | 0 | 0
Sponsoring | 0 | 0
Eigen bijdrage vereniging | 0 | 0
Bijdrage teams | 0 | 0
Contributie nieuwe leden | 0 | 0
Acties | 0 | 0
Overigen | 0 | 0
? | 0 | 0
? | 0 | 0
Totaal | 0 | 0
Resultaat |  | 0
Toelichting op de begroting:

## Materialenlijst
MATERIALENLIJST
Nr. | Datum | Wat | Aantal | Wie | Tijd | Opmerkingen:
Laptop
Printer
Aan- en afmeldformulier
Plakband
Pennen
Schaar
Wedstrijdprogramma's
Scorekaarten
Scorebladen
Reserve fluitjes
Wedstrijdtafel(s)
Stoelen
Doelen
Banken voor de wisselspelers
Omroepinstallatie
Scoreborden
Wedstrijdballen GOALCHA
Wedstrijdbal, harde bal maat 1
Hesjes/Reserveshirts
Tribune(s)
Aankleding hal
Vlaggen
Banners
Poster
Tape voor eventuele belijning
Pionnen
Prijzen
Promotiematerialen
Materialen Side Event
?
?
?
o Scoresysteem (met beamer)
Sporthal Valkenhuizen
Prijsuitreiking o Bekers (11 stuks)
o Medailles (250 stuks)
o Bokaal beste speler, speelster
en keeper (3 stuks)
o Fairplayprijs (Slagroomtaart)
o Prijs mooiste spandoek
(Map + 5 x Goalcha handbal)
De Tinnen beker
Meet & Greet: Luc
Steijns
o Handtekeningkaarten
o Indeling scholen
NHV
o Lokaal met 45 stoelen Sportbedrijf Arnhem
Side event ‘Challenge,
wie gooit het hardst?’
o Bal
o Snelheidsmeter
o Formulieren voor deelname
o Scorebladen
NHV
o Prijs voor categorie winnaar
(deelnemers, ouders & verzorgers,
coaches & begeleiders
en supporters) (5
stuks)
De Tinnen beker
o Doel (Buitenveld) Sporthal Valkenhuizen
Workshop ‘Lang leve
de sportouder’
o Lokaal met 30 stoelen Sportbedrijf Arnhem

## Evaluatie
EVALUATIE
Evalueer het toernooi!
Wie betrekken we bij de evaluatie?
Wie bereidt het voor?
Wat evalueren we?
Welke onderdelen evalueren we?
Wanneer evalueren we?
Hoe evalueren we het toernooi?
Hoe leggen we het vast?
Datum evaluatie:
Nr. | Datum | Wat | Wie | Wanneer | Opmerkingen:
1 |  | Maak een evaluatieformulier voor de werkgroep, vrijwilligers, scholen, deelnemers.
2 |  | Plan een evaluatie datum voor de werkgroep.
3 |  | Schrijf na afloop een bericht/foto's over het toernooi en deel deze op social media, de website of in de lokale krant.
4 |  | Evalueer met de werkgroep en vul het evelauatieformulier in.
5 |  | Materialen terugbrengen.
6 |  | Evaluatieformulier naar de scholen versturen.
7 |  | Vervolgactiviteiten/nazorg.
8 |  | Foto’s publiceren, scholen, gemeente, vereniging e.a.
· ...
Checklist evaluatiepunten De werkgroep Samenwerking. Samenstelling. Taakverdeling. Contact met school Toegankelijkheid. Reactiesnelheid. Tijdsplanning. Concrete afspraken. Afstemming van wensen. Tijdige aanwezigheid. Structureel contact. Contact met gemeente Toegankelijkheid. Reactiesnelheid. Structureel contact. Gemaakte afspraken. Materialen Hoeveelheid. Aanvullend. Lenen versus aanschaf. Uitvoering De introductie: duidelijk, efficiënt. Taakverdeling: duidelijk, optimaal. Programma: eventuele aanpassingen. Afsluiting: tijdig, enthousiaste reacties. Samenvattend voor volgende keer Bevindingen

## Evaluatieformulieren
EVALUATIE FORMULIEREN
Datum toernooi:
Datum evaluatie:
Evaluatiepunten Werkgroep Schoolhandbal
Nr. | Datum | Wat | Opmerkingen
1 |  | Hoe verliep de samenwerkng in de werkgroep?
2 |  | Wat ging er goed en wat kan er de volgende keer beter?
3 |  | Wat waren de oorzaken?
4 |  | Voldeed de samenstelling van de werkgroep en was de taakverdeling duidelijk .
5 |  | Zijn er verbeterpunten?
6 |  | Hoe verliep het contact met de samenwerkingspartners?
7 |  | Zijn de punten op de actielijst goed opgepakt.
8 |  | Zijn er belangrijke zaken over het hoofd gezien?
9 |  | Zijn alle deadlines gehaald?
10 |  | Is de doelgroep tevreden?
11 |  | Zijn de doelen uit stap 3 gehaald?
12 |  | Zijn we tevreden met het resultaat?
13 |  | Zijn er kinderen lid geworden?
14 |  | Waren er voldoende vrijwilligers?
15 |  | Zijn er vrijwilligers afgehaakt? Zo ja, waarom?
16 |  | Hoe maken we het voor de vrijwilligers nog leuker?
17 |  | Hebben zich tijdens het toernooi vervelende dingen voorgedaan?
18 |  | Hoe was de prijsuitreiking?
19 |  | Hebben deelnemers verbeterpunten aangegeven (en welke)?
20 |  | Begroting, Voldeed het budget?
21 |  | Wat zouden we achteraf anders doen?
Evaluatiepunten organisatie toernooi.
Nr. | Datum | Wat | Opmerkingen:
13 |  | Aantal deelnemers scholen/kinderen?
14 |  | Hoe was de tijdsplanning?
15 |  | Voldeed de accommodatie?
16 |  | De materialen?
17 |  | De publiciteit?
18 |  | Hoe werd de speelwijze ontvangen?
Evaluatiepunten scholen.
Nr. | Datum | Wat | Opmerkingen:
Hoe vonden jullie het om deel te nemen aan het schoolhandbaltoernooi?
Wat vonden jullie van de organisatie, de duur, de fysieke inspanning, de speelwijze en de locatie van het toernooi.
Wat was goed/prettig
Hoe maken we het voor de kinderen nog leuker?
Als we het volgend jaar weer organiseren, doen jullie dan weer mee? Waarom wel/niet?
Evaluatiepunten Organisatie
Nr. |  | Wat | Opmerkingen:
1
2
3
4
5